## Sheet1
日期 | 今日工作计划 | 计划是否完成 | 明日工作计划 | 项目总进度 | 备注
2019-09-25 | 完成首页头部，导航栏及其二级菜单与轮播图 | 是 | 完成首页其余两个轮播图 | 首页完成30%
2019-09-26 | 完成首页其余两个轮播图 | 是 | 组件拆分 | 首页完成
2019-09-27 | 组件拆分 | 是 | 商品详情静态页面完成 | 组件拆分完成
2019-09-28 | 商品详情静态页面完成 | 否 | 商品详情js效果完成 | 详情静态页面基本完成
2019-09-30 | 商品详情js效果完成 | 否 | mincart静态页面完成 | 详情页js效果完成30%
2019-10-08 | mincart静态页面完成 | 是 | mincart，登陆页完成 | 详情页完成，首页mincart完成
2019-10-09 | mincart，登陆页完成 | 是 | 登陆注册后台，购物车 | 详情页完成，mincart,login,register完成
2019-10-10 | 登陆注册后台，购物车 | 否 | 无 | 首页，购物车，登陆，注册，商品详情页面完成 | 因服务器问题，登陆操作未能实现